## Project Name
PROJECT NAME
SUMMER21 WEBSITE
Project estimation
| Total effort | 324h
| Detail | Ngày bắt đầu: 28/10/2020 Ngày kết thúc: 08/11/2020
Project plan
| STT |  | Thời hạn | Bắt đầu | Kết thúc
|  | Triển khai thực hiện dự án | 42 ngày | 28/10/2020 | 2020-08-11
| 1 | Sprint 1 Mua hosting và thiết kế giao diện trang web | 7 ngày | 28/09/2020 | 2020-04-10
| 2 | Sprint 2 Thiết kế danh mục và thông tin sản phẩm | 7 ngày | 2020-05-10 | 2020-11-10
| 3 | Sprint 3 Thiết kế chức năng login và giỏ hàng | 7 ngày | 2020-12-10 | 18/10/2020
| 4 | Sprint 4 Thiết kế trang thông tin và chức năng tìm kiếm | 7 ngày | 19/10/2020 | 25/11/2020
| 5 | Sprint 5 Thiết kế chức năng mua hàng và thanh toán | 7 ngày | 26/10/2020 | 2020-01-11
| 6 | Sprint 6 Test, sửa lỗi, hoàn thiện dự án | 7 ngày | 2020-02-10 | 2020-08-11

## Project estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | Summer21 Website |  | Project ID | 43K22T04
Project manager |  | Nguyễn Thị Bích Thủy |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Start date |  | 28/9/2020 |  | End date | 2020-08-11
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
| Lên kế hoạch dự án |  |  | 9 | 12
| Tìm kiếm chủ đề và lựa chọn |  |  | 3 | 4
| Lập kế hoạch thiết kế |  |  | 2 | 2
| Phân chia công việc nguồn lực |  |  | 4 | 6
| Thiết kế giao diện trang chủ |  |  | 52
Mua hosting, Domaint
| Thiết kế giao diện menu điều hướng |  |  | 4
| Thiết kế giao diện thông tin liên hệ |  |  | 4
| Thiết kế giao diện nội dung |  |  | 6
| Thiết kế giao diện site ID |  |  | 9
| Thiết kế giao diện hiển thị giỏ hàng |  |  | 9
| Thiết kế giao diện công cụ tìm kiếm |  |  | 6
| Thiết kế giao diện header |  |  | 6
| Thiết kế giao diện footer/banner |  |  | 8
| Thiết kế danh mục sản phẩm |  |  | 24
| Thiết kế thông tin sản phẩm |  |  | 24
| Thiết kế trang thông tin (Blog) |  |  | 36
| Thiết kế mục giỏ hàng |  |  | 36
| Thiết kế chức năng login/logout |  |  | 36
| Tạo form đăng kí thành viên |  |  | 12
| Tạo form đăng nhập |  |  | 12
| Phân quyền thành viên |  |  | 12
| Thiết kế chức năng tìm kiếm |  |  | 9
| Thiết kế chức năng mua hàng |  |  | 23
| Thiết kế chức năng thanh toán |  |  | 12 | 0
| Thiết lập hình thức thanh toán |  |  | 8
| Thiết lập chức năng vận chuyển |  |  | 4
| Thiết kế chức năng hỗ trợ khách hàng |  |  | 9
| Test hệ thống |  |  | 8 | 0
| Kiểm tra giao diện hệ thống |  |  | 4
| Lỗi về phông chữ, hình ảnh |  |  | 2
| Kiểm tra thông tin sản phẩm, đánh giá, comment |  |  | 2
| Test chức năng |  |  | 24 | 0
| Kiểm tra khả năng đăng nhập |  |  | 4
| Kiểm tra trang thông tin và tìm kiếm |  |  | 4
| Kiểm tra chức năng giỏ hàng |  |  | 4
| Kiểm tra chức năng thanh toán |  |  | 4
| Kiểm tra chức năng hỗ trợ |  |  | 4
| Kiểm tra cuối dự án |  |  | 4
| Sửa lỗi |  |  | 14
| Hướng dẫn người dùng |  |  | 8
| Hướng dẫn sử dụng website và thao tác |  |  | 8
| Total |  |  | 324 | 12

## Project Plan
PROJECT PLAN
| Project name | Summer21 Website |  | Project ID | 43K22T04
| Project manager | Nguyễn Thị Bích Thủy |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Start date | 28/9/2020 |  | End date | 2020-08-11
ID | Task name | Description | Start date | End date
Sprint 1 | Mua hosting và domain |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện menu điều hướng |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện thông tin liên hệ |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện nội dung |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện site ID |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện hiển thị giỏ hàng |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện công cụ tìm kiếm |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện header |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Thiết kế giao diện footer/banner |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Kiểm tra giao diện hệ thống |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
| Lỗi về phông chữ, hình ảnh |  | 28/09/2020 | 2020-04-10
Sprint 2 | Thiết kế danh mục sản phẩm |  | 2020-05-10 | 2020-11-10
| Thiết kế thông tin sản phẩm |  | 2020-05-10 | 2020-11-10
| Kiểm tra thông tin sản phẩm, đánh giá, comment |  | 2020-05-10 | 2020-11-10
Sprint 3 | Thiết kế mục giỏ hàng |  | 2020-12-10 | 18/10/2020
| Tạo form đăng kí thành viên |  | 2020-12-10 | 18/10/2020
| Tạo form đăng nhập |  | 2020-12-10 | 18/10/2020
| Phân quyền thành viên |  | 2020-12-10 | 18/10/2020
| Kiểm tra khả năng đăng nhập |  | 2020-12-10 | 18/10/2020
| Kiểm tra chức năng giỏ hàng |  | 2020-12-10 | 18/10/2020
Sprint 4 | Thiết kế trang thông tin (Blog) |  | 19/10/2020 | 25/11/2020
| Thiết kế chức năng tìm kiếm |  | 19/10/2020 | 25/11/2020
| Kiểm tra trang thông tin và tìm kiếm |  | 19/10/2020 | 25/11/2020
Sprint 5 | Thiết kế chức năng mua hàng |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
| Thiết kế chức năng thanh toán |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
| Thiết lập hình thức thanh toán |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
| Thiết lập chức năng vận chuyển |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
| Thiết kế chức năng hỗ trợ khách hàng |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
| Kiểm tra chức năng thanh toán |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
| Kiểm tra chức năng hỗ trợ |  | 26/10/2020 | 2020-01-11
Sprint 6 | Kiểm tra cuối dự án |  | 2020-02-10 | 2020-08-11
| Sửa lỗi |  | 2020-02-10 | 2020-08-11
| Hướng dẫn sử dụng website và thao tác |  | 2020-02-10 | 2020-08-11
| Bảo trì |  | 2020-02-10 | 2020-08-11